## Slide 1: Projenin Yürütülmesi ve KAPANIŞ
Doç.Dr. Şirin Karadeniz

## Slide 3: Projenin yürütülmesi
Entegrasyon yönetimi
  Değişim yönetimi
  Çıkarılan dersler dokümanı
Kapsam yönetimi
  Kapsam doğrulama
  Kapsamda değişiklik
Zaman yönetimi
  Fazla mesai
  Kaynak yükleme (kritik aktivitelere)
  Paralel çalışma
Kapsam
Hedeflenen sonuçlar
Zaman
takvim
Maliyet
kaynaklar
Kalite

## Slide 4: Maliyet yönetimi: Kazanılmış değer analizi (Earned Value analysis)
Gerçekleşen ve planlanan arasındaki fark
  İnsan kaynağı
  Ekipman
  Harcama bütçesi

## Slide 5: Kazanılmış değer analizi
Formüller | Projenin altıncı ayı
Planlanan değer (PV) | 10.000 TL
Gerçekleşen maliyet (AC) | 15.000 TL
Performans oranı (RP) | %75 (0.75)
Kazanılmış değer (EV = PV * RP ) | 10.000 * 0.75 = 7500
Maliyet sapması (CV = EV – AC) | 7500-15.000 = -7500
İş programındaki (zamanda) sapma (SV = EV – PV) | 7500-10.000 = -2500
Maliyet performans indeksi (CPI = EV / AC) | 7500 / 15.000 = 0.50 (%50)
İş programı performans indeksi (SPI = EV / PV) | 7500 / 10.000 = 0.75 (%75)
Projenin bitişindeki tahmini maliyet (EAC = BAC /CPI) | 100.000/0.5 = 200.000 TL

## Slide 6: Kazanılmış değer analizi
Formüller | Değerlendirme
İş programı performans indeksi (SPI = EV / PV) | > 1  planlanandan daha çok iş bitirilmiştir = 1  planlandığı kadar iş yapılmıştır < 1  planlanan işlerin hepsi henüz bitirilmemiştir.
Maliyet performans indeksi (CPI = EV / AC) | > 1  işler planlanandan daha az maliyet ile yapılmıştır. = 1  giderler bütçe ile uyumludur. < 1  planlanandan daha çok harcama yapılmıştır. Ek bütçeye ihtiyaç olabilir.
Projenin bitişindeki tahmini maliyet (EAC = BAC /CPI) | Maliyet performansı aynı şekilde devam ederse projenin olası tamamlama anındaki maliyeti, planlanandan ne kadar fazla ise o derecede problem vardır.

## Slide 7: Projenin yürütülmesi
İnsan Kaynakları Yönetimi
  Ekip
    Oluşturma
    Yetki ve sorumluluklar-İş tanımları
      Eğitim ihtiyaçları
    Ekip olma evreleri
      Tanışma-Tartışma-Toparlanma-Tutunma
  Proje lideri
  İzleme
    İş-zaman çizelgeleri
  İş yükünün dengeli dağılımı
İletişim Yönetimi
  İletişim planı
  Paydaşlar
    Müşteri, Sponsor
      Proje gelişim raporu
        Yazılı ve sözlü
      Kilometre taşına ulaşma ve bilgilendirme
    Proje ekibi
      Paylaşım toplantıları
        Verimli toplantı yönetimi
          Bilgilendirme-Tartışma-Sonuç/Karar-Eylem

## Slide 8: Projenin yürütülmesi: risk Yönetimi
Risk analizi
Risklerin izlenmesi
  Risk önleme denetimleri
  Periyodik olarak riskleri gözden geçirme
  Kazanılmış değer analizi
  Teknik performans ölçümleri
  İlave risk önlemi planları
  «Work-around» planları
  Risk önleme planının güncellenmesi
  Risk veritabanı
  Risk tanımlama kontrol listesi
Riskleri önleme
  Önleme çalışmaları: plan üzerinde
  Sorunluluğu aktarma
  Azaltma : olasılık ve/veya etkiyi azaltma
  Kabullenme

## Slide 9: Projenin yürütülmesi
Tedarik Yönetimi
  Planlamada
    Yap veya al analizi
    Uzman değerlendirmesi
    Sözleşme tipi seçimi
  İzleme ve kontrol
Kalite Yönetimi
  İhtiyacın net belirlenmesi
  Kapsamın doğrulanması
  Kalite güvencesi ve kontrolü

## Slide 10: Projenin kapatIlmasI ve değerlendirme
Proje çıktılarının teslimi
  Proje kapanış belgesi
Proje sonu değerlendirme
  Proje raporu
  Öğrenilenler raporu
  Paydaş değerlendirmeleri
Takdir ve ödüllendirme